Приложение

УТВЕЖДЕНО

распоряжением администрации

муниципального образования

Кандалакшский район

от 13.10.2025 года № 483-р

План мероприятий по реинжинирингу процессов

администрации муниципального образования Кандалакшский район

| Наименование муниципального образования | Наименование группы процессов | Наименование процесса | Мероприятия по реинжинирингу процесса | Сроки окончания мероприятия | Ответственный за мероприятие | Результат/ отчетный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация муниципального образования Кандалакшский район (далее -Администрация) | Рассмотрение обращений и запросов | 1. Размещение информации о доступных способах подачи заявлений (обращений) в Администрацию | 1. Оптимизирование навигации официального сайта Администрации, путем размещения раздела «Обращения граждан» на главном меню в целях создания максимально простого и понятного механизма для взаимодействия граждан с Администрацией и ее структурными подразделениями | 01.12.2025 | Директор МКУ «Управление по обеспечению деятельности Кандалакшского района» – Шалагин Я.И. Начальник административно-правового отдела Администрации – Гацко С.Г. | Отчет о результатах оптимизирования информации на официальном сайте Администрации |
|  |  |  | 2. Повышение доступности информации о способах подачи заявлений (обращений) в Администрацию путем ее дублирования в офлайн точках (информационных стендах, размещенных в здании Администрации), а также активное использование социальных сетей и мессенджеров (опубликование информации о способах связи, анонсы изменений в графике приема граждан и т.д.) | 01.12.2025 | Начальник административно-правового отдела Администрации – Гацко С.Г. | Отчет о результатах повышения доступности информации о способах подачи заявлений (обращений) в Администрацию |
|  |  | 2. Информирование о контактных данных подведомственных организаций Администрации, размещенных на официальном сайте Администрации | 1. Проведение аудита и анализа текущего состояния, размещённых контактных данных подведомственных организаций на официальном сайте Администрации | 01.11.2025 | Директор МКУ «Управление по обеспечению деятельности Кандалакшского района» – Шалагин Я.И. Начальник административно-правового отдела Администрации – Гацко С.Г. | Отчет о результатах аудита и анализа |
|  |  |  | 2. Актуализация информации о контактных данных подведомственных организаций Администрации, размещенных на официальном сайте Администрации | 01.12.2025 | Директор МКУ «Управление по обеспечению деятельности Кандалакшского района» – Шалагин Я.И. Начальник административно-правового отдела Администрации – Гацко С.Г. | Отчет о результатах актуализации информации |